## Sheet1
Nom: | Razafinjatovo Diary Mickaella
ETU: | 1907
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Effacer données | Créer fonction effacer_donnees_sauf_utilisateur | base | 10 | 15 | 2 | 88.24%
Effacer données | Créer model | Métier | 2 | 6 | 0 | 100%
Effacer données | Créer controller | Intégration | 2 | 1 | 0 | 100%
Effacer données | Création view (Nettoyer.php) | Affichage | 2 | 4 | 0 | 100%
Choix et ajustement template | Modification footer | Affichage | 2 | 2 | 0 | 100%
Choix et ajustement template | ajout du logo | Affichage | 1 | 2 | 0 | 100%
Choix et ajustement template | Modification menu(ajout lien) | Affichage | 1 | 2 | 0 | 100%
Logo | Création logo | Affichage | 10 | 13 | 0 | 100%
Icone | Changement Icon | Affichage | 2 | 17 | 0 | 100%
Login | Création BaseSessionAdmin | Métier | 5 | 6 | 0 | 100%
Login | Création BaseSessionClient | Métier | 5 | 2 | 0 | 100%
Conception | Conception base | Conception | 150 | 120 | 30 | 80%
Conception | Création table Client | base | 2 | 1 | 0 | 100%
Conception | Création table Unite | base | 2 | 1 | 0 | 100%
Conception | Création table adminBtp | base | 2 | 2 | 0 | 100%
Conception | Création table typemaison | base | 2 | 2 | 0 | 100%
Conception | Création table typefinition | base | 2 | 4 | 0 | 100%
Conception | Création table typetrvaux | base | 2 | 2 | 0 | 100%
Conception | Création table travaux | base | 2 | 4 | 0 | 100%
Conception | Création table travauxpartypemaison | base | 2 | 2 | 0 | 100%
Conception | Création table payement | base | 2 | 3 | 0 | 100%
Conception | Création table devis | base | 3 | 5 | 0 | 100%
Login Admin | Création Controller | Métier | 5 | 3 | 0 | 100%
Login Admin | Création Model | Métier | 5 | 3 | 0 | 100%
Login Admin | Création fonction SelectAdminBtp | Métier | 1 | 1 | 0 | 100%
Login Admin | Création View | Affichage | 0.5 | 2 | 0 | 100%
Login Admin | Insérer donnees test adminbtp | Base | 1 | 1 | 0 | 100%
Login Client | Fonction SelectClient | Métier | 1 | 0.5 | 0 | 100%
Login Client | Fonction VerifClient | Métier | 5 | 1 | 0 | 100%
Login Client | Fonction InsertClient | Métier | 2 | 1 | 0 | 100%
Login Client | Controller LoginClient | Métier | 4 | 9 | 0 | 100%
Login Client | Fonction SelectClientParNumero | Métier | 5 | 3 | 0 | 100%
Login Client | Création view LoginClient | Affichage | 8 | 7 | 1 | 87.5%
Login | Ajout des liens de connexions des admins et clients | Affichage | 1 | 1 | 0 | 100%
Conception | Rectification base | base | 30 | 30 | 0 | 100%
Conception | Création table detailsdevis | base | 4 | 5 | 0 | 100%
Login Client | Mettre des regle de validations | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
Donnees | Inserer donnees de test de typemaison | base |  | 5 | 0 | 100%
Donnees | Inserer donnees de test de typeFinition | base |  | 4 | 0 | 100%
Donnees | Inserer donnees de test de travaux | base |  | 2 | 0 | 100%
Donnees | Inserer donnees de test de typetravaux | base |  | 3 | 0 | 100%
Donnees | Inserer donnees de test de travauxpartypemaison | base |  | 5 | 0 | 100%
Donnees | Insertion donnees unite | base |  | 2 | 0 | 100%
Donnees | Modification foreign key table | base |  | 4 | 0 | 100%
Donnees | Insertion donnees devis(temporaire pour test) | base |  | 2 | 0 | 100%
Liste de devis par client | SelectDevisParClient | Métier |  | 20 | 0 | 100%
Liste de devis par client | Création Controller DevisClientController | Métier |  | 0.5 | 0 | 100%
Liste de devis par client | Création Model DevisModel | Métier |  | 0.5 | 0 | 100%
Liste de devis par client | Création fonction SelectDevisParClient | Métier |  | 9 | 0 | 100%
Liste de devis par client | Création view ListeDevisParClient | Affichage |  | 18 | 0 | 100%
Liste de devis par client | Création NombreDevisParClient | Métier |  | 1 | 0 | 100%
Liste de devis par client | Création view v_devise | base |  | 9 | 0 | 100%
Liste de devis par client | Création fonction detailsDevis | Métier |  | 2 | 0 | 100%
Liste de devis par client | Création view v_detailsdevis | Metier | 30 | 18 | 12 | 100% | 3
Liste de devis par client | Controller Importe | Métier |  | 20 | 0 | 100%
| Création view Creerdevis | Affichage |  | 6 |  | 100%
| SelectTypeMaison | Métier |  | 1 |  | 100%
| SelectFinition |  |  | 0.5 |  | 100%
| Controller FormulaireCreerDevis |  |  | 9 |  | 100%
| SelectPrixParTypeMaison |  |  | 1
| Creation view PrixParTypeDeMaison |  |  | 2
| SelectPourcentageParFinition |  |  | 1
| Creation view v_travauxpartypemaison |  |  | 4