## Sheet1
Nom: | Razafinjatovo Diary Mickaella
ETU: | 1907
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Effacer données | Créer fonction effacer_donnees_sauf_utilisateur | base | 10 | 15 | 2 | 88.24%
Effacer données | Créer model | Métier | 2 | 6 | 0 | 100%
Effacer données | Créer controller | Intégration | 2 | 1 | 0 | 100%
Effacer données | Création view (Nettoyer.php) | Affichage | 2 | 4 | 0 | 100%
Choix et ajustement template | Modification footer | Affichage | 2 | 2 | 0 | 100%
Choix et ajustement template | ajout du logo | Affichage | 1 | 2 | 0 | 100%
Choix et ajustement template | Modification menu(ajout lien) | Affichage | 1 | 2 | 0 | 100%
Logo | Création logo | Affichage | 10 | 13 | 0 | 100%
Icone | Changement Icon | Affichage | 2 | 17 | 0 | 100%
Login | Création BaseSessionAdmin | Métier | 5 | 6 | 0 | 100%
Login | Création BaseSessionClient | Métier | 5 | 2 | 0 | 100%
Conception | Conception base | Conception | 150 | 120 | 30 | 80%
Conception | Création table Client | base | 2 | 1 | 0 | 100%
Conception | Création table Unite | base | 2 | 1 | 0 | 100%
Conception | Création table adminBtp | base | 2 | 2 | 0 | 100%
Conception | Création table typemaison | base | 2 | 2 | 0 | 100%
Conception | Création table typefinition | base | 2 | 4 | 0 | 100%
Conception | Création table typetrvaux | base | 2 | 2 | 0 | 100%
Conception | Création table travaux | base | 2 | 4 | 0 | 100%
Conception | Création table travauxpartypemaison | base | 2 | 2 | 0 | 100%
Conception | Création table payement | base | 2 | 3 | 0 | 100%
Conception | Création table devis | base | 3 | 5 | 0 | 100%
Login Admin | Création Controller | Métier | 5 | 3 | 0 | 100%
Login Admin | Création Model | Métier | 5 | 3 | 0 | 100%
Login Admin | Création fonction SelectAdminBtp | Métier | 1 | 4 | 0 | 100%
Login Admin | Création View | Affichage | 0.5 | 2 | 0 | 100%
Login Admin | Insérer donnees test adminbtp | Base | 1 | 1 | 0 | 100%
Login Client | Fonction SelectClient | Métier | 1 | 0.5 | 0 | 100%
Login Client | Fonction VerifClient | Métier | 5 | 1 | 0 | 100%
Login Client | Fonction InsertClient | Métier | 2 | 1 | 0 | 100%
Login Client | Controller LoginClient | Métier | 4 | 9 | 0 | 100%
Login Client | Fonction SelectClientParNumero | Métier | 5 | 3 | 0 | 100%
Login Client | Création view LoginClient | Affichage | 8 | 7 | 1 | 87.5%
Login | Ajout des liens de connexions des admins et clients | Affichage | 1 | 1 | 0 | 100%
Conception | Rectification base | base | 30 | 45 | 0 | 100%
Conception | Création table detailsdevis | base | 4 | 5 | 0 | 100%
Login Client | Mettre des regle de validations | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
Donnees | Inserer donnees de test de typemaison | base | 4 | 5 | 0 | 100%
Donnees | Inserer donnees de test de typeFinition | base | 3 | 4 | 0 | 100%
Donnees | Inserer donnees de test de travaux | base | 4 | 2 | 0 | 100%
Donnees | Inserer donnees de test de typetravaux | base | 5 | 3 | 0 | 100%
Donnees | Inserer donnees de test de travauxpartypemaison | base | 2 | 5 | 0 | 100%
Donnees | Insertion donnees unite | base | 1 | 2 | 0 | 100%
Donnees | Modification foreign key table | base | 5 | 4 | 0 | 100%
Donnees | Insertion donnees devis(temporaire pour test) | base | 1 | 2 | 0 | 100%
Liste de devis par client | SelectDevisParClient | Métier | 5 | 20 | 0 | 100%
Liste de devis par client | Création Controller DevisClientController | Métier | 2 | 0.5 | 0 | 100%
Liste de devis par client | Création Model DevisModel | Métier | 2 | 1 | 0 | 100%
Liste de devis par client | Création fonction SelectDevisParClient | Métier | 10 | 9 | 0 | 100%
Liste de devis par client | Création view ListeDevisParClient | Affichage | 10 | 18 | 0 | 100%
Liste de devis par client | Création NombreDevisParClient | Métier | 5 | 2 | 0 | 100%
Liste de devis par client | Création view v_devise | base | 10 | 9 | 0 | 100%
Liste de devis par client | Création fonction detailsDevis | Métier | 1 | 2 | 0 | 100%
Liste de devis par client | Création view v_detailsdevis | Metier | 30 | 18 | 12 | 60%
Liste de devis par client | Controller Importe | Métier | 5 | 20 | 0 | 100%
Création devis | Création view Creerdevis | Affichage | 15 | 6 | 0 | 100%
Création devis | SelectTypeMaison | Métier | 5 | 1 | 0 | 100%
Création devis | SelectFinition | Métier | 2 | 0.5 | 0 | 100%
Création devis | Controller FormulaireCreerDevis | Métier | 2 | 9 | 0 | 100%
Créer devis | SelectPrixParTypeMaison | Métier | 2 | 1 | 0 | 100%
Créer devis | Creation view PrixParTypeDeMaison | base | 2 | 2 | 0 | 100%
Créer devis | SelectPourcentageParFinition | Métier | 2 | 1 | 0 | 100%
Créer devis | Creation view v_travauxpartypemaison | base | 2 | 4 | 0 | 100%
Créer devis | Creation insertdevisetdetailsdevis | Métier | 20 | 18 | 2 | 90%
Créer devis | Selectv_travauxpartypemaison | Métier | 2 | 1 | 0 | 100%
Créer devis | SelectTypeMaisonParIdTypeMaison | Métier | 2 | 1 | 0 | 100%
Créer devis | Fonction InserertDevis | Métier | 2 | 4 | 0 | 100%
Créer devis | Fonction InsertDetailsDevis | Métier | 2 | 14 | 0 | 100%
Créer devis | Insertion donnees test travauxpartypemaison | base | 3 | 2 | 0 | 100%
Créer devis | controller | Métier | 5 | 10 | 0 | 100%
Créer devis | Debug view CreerDevis | Affichage | 2 | 2 | 0 | 100%
Lien | Ajout lien dans menu (Client) | Affichage | 3 | 2 | 0 | 100%
paginarion | Debug pagination dans liste devis | Affichage | 3 | 2 | 0 | 100%
Paiement | Création view payementpardevis | base | 5 | 8 | 0 | 100%
Paiement | Création de view v_payement | base | 2 | 2 | 0 | 100%
Paiement | Controller payer | Métier | 10 | 22 | 0 | 100%
Paiement | fonction payer+debug | Métier | 10 | 22 | 0 | 100%
Paiement | fonction verifier si il reste de l'argent a payer | Métier | 5 | 2 | 0 | 100%
Paiement | fonction Selectv_payement | Métier | 2 | 3 | 0 | 100%
Paiement | SelectDevisParIdDevis | Métier | 1 | 1 | 0 | 100%
Paiement | debug controller payer | Métier | 4 | 11 | 0 | 100%
Paiement | Vue FormulairePayement | Affichage | 5 | 10 | 0 | 100%
Paiement | Controller FomulairePayement | Métier | 5 | 2 | 0 | 100%
Liste des devis(admin) | View DevisAvecResteAPayer | base | 3 | 6 | 0 | 100%
Liste des devis(admin) | Création controller DevisAdminController | Métier | 2 | 1.5 | 0 | 100%
Listea vec les prix | Fontion SelectDevisAvecResteAPayer | Métier | 3 | 2 | 0 | 100%
Listea vec les prix | Fonction NombreSelectDevisAvecResteAPayer | Métier | 1 | 0.5 | 0 | 100%
Listea vec les prix | Controller index | Métier | 2 | 2.5 | 0 | 100%
Listea vec les prix | Création view DevisAdminController/index | Affichage | 5 | 17 | 0 | 100%
Paiement | Selectv_payementSimple | Métier | 10 | 2 | 0 | 100%
Paiement | Modifier view | base | 12 | 20.5 | 0 | 100%
Liste | Fonction SelectDevisEnCours | Métier | 25 | 32 | 0 | 100%
Export | Rectification view pdf | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Dashboard | Création controller MontantTotale | Metier | 2 | 2 | 0 | 100%
Dashboard | Création e view montanttotale | base | 1 | 3 | 0 | 100%
Dashboard | Création fonction SelectMontantTotle | Affichage | 3 | 4 | 0 | 100%
Dashboard | View AfficherMontantTotale | Métier | 1 | 5 | 0 | 100%
Login | Ajout de basesessionadmin | Métier | 10 | 20 | 0 | 100%
Login | Ajout de basesessionclient | Métier | 4 | 2 | 0 | 100%
Statistique | Création view montantparmois | base | 10 | 14 | 0 | 100%
Statistique | Création view montantparannees | base | 10 | 5 | 0 | 100%
Statistique | Fonction SelectontantParMois | Métier | 2 | 2 | 0 | 100%
Statistique | Fonction MontantparAnnees | Métier | 2 | 1 | 0 | 100%
Statistique | Controller pour histogramme | Métier | 2 | 6 | 0 | 100%
Statistique | Affichage chart par mois | Affichage | 5 | 8 | 0 | 100%
Statistique | Affichage chart par annees | Affichage | 4 | 5 | 0 | 100%
Statistique | Controller chart par annees | Métier | 5 | 2 | 3 | 40%
Statistique | Details de devis (controller) | Métier | 2 | 5 | 0 | 100%
Statistique | View DetailsDevis | Affichage | 10 | 21 | 0 | 100%
Statistique | Modification histogramme | Affichage | 2 | 9 | 0 | 100%
Import | Adapter table selon import | BASE | 2 | 26 | 0 | 100%
Import | Création FormulaireImportMaisonEtTravaux | Métier | 2 | 4 | 0 | 100%
Import | Import MaisonEtTravaux | Métier,base,affichage | 120 | 135 | 0 | 100%
Import | Création de table meme que l'import(devis) | base | 10 | 11 | 0 | 100%
Import | Fonction ConstructionDonnees(devis) | Métier | 5 | 8 | 0 | 100%
Import | Fonction ControleValeureDevis | Métier | 10 | 19 | 0 | 100%
Import | InsertFormulaireDevis | Métier | 2 | 5 | 0 | 100%
Import | debug base de donnee (erreur de conception) | Métier | 50 | 55 | 0 | 100%
Import | Eviter les doublons dans travauxpartypemaison(debug) | Métier | 2 | 30 | 0 | 100%
Import | Création de view AInsererDansDevis | base | 2 | 15 | 0 | 100%
Import | Requette insertion devis via import | Métize | 10 | 5 | 5 | 50%
Modification valeure | debug insertion devis | Métier | 10 | 5 | 0 | 100%
Modification valeure | Fonction SelectLieu | Métier | 1 | 1 | 0 | 100%
Modification valeure | SelectLieuParIdLieu | Métier | 2 | 1 | 0 | 100%
Modification valeure | Réctification de la fonction InsererDevis | Métier | 7 | 5 | 0 | 100%
Modification valeure | Réctification de la controller | Métier | 3 | 9 | 0 | 100%
Import | Réctification de la vue | Affichage | 4 | 4 | 0 | 100%
Import | Recuperation des ids des devis inserer | Métier | 10 | 5 | 5 | 50%
Import | Création controller et fonction formulaireMaisonEtTravaux | Métier | 1 | 1 | 0 | 100%
Import | Création view | Affichage | 2 | 1.5 | 0 | 100%
Import | ConstruireTableauPayement | Métier | 5 | 8 | 0 | 100%
Import | Création table formulairePayement | Métier | 4 | 5 | 0 | 100%
Import | ControleValeurePayement | Métier | 2 | 3 | 0 | 100%
Import | InsertFormulairePayement | Métier | 5 | 3 | 0 | 100%
Import | Controller Insertion de payement | Métier | 5 | 4 | 0 | 100%
Import | debug import devis | Métier | 5 | 18 | 0 | 100%
Import | detailsdevissansdevis | Métier | 2 | 11 | 0 | 100%
Import | InsertionDetails | Métier | 15 | 5 | 0 | 100%
Liste avec validation | AJAX | Métier | 75 | 10 | 65 | 5%
Liste(admin) | Modifiecation view pour qu'il y ait le % du reste a payerr | Affichage | 16 | 14 | 2 | 87.5%
Liste(admin) | Modification front view pour afficher le % | Affichage | 10 | 3 | 7 | 30%
Liste(admin) | Création view montanttotalprixdejapayer | base | 2 | 3.5 | 0 | 100%
Liste(admin) | Création fonction Selectmontanttotalprixdejapayer | Métier | 3 | 0.5 | 0 | 100%
Liste(admin) | Intégration dans view | Affichage | 1 | 1 | 0 | 100%
Modification | Création table historiquefinition | base | 2 | 3 | 0 | 100%
Modification | Controller modification finition | Métier | 2 | 4 | 0 | 100%
Modification | Fonction SelectFinition | base | 1 | 1 | 0 | 100%
Modification | Création de vue pour modification de finition | Affichage | 12 | 4 | 8 | 33.33%
Modification | Création de controller 'insertion | Métier | 2 | 2 | 0 | 100%
Modification | ModifierValeurFinition | Métier | 5 | 6 | 0 | 100%
Modification | SelectFintionParIdFinition | Métier | 4 | 1 | 0 | 100%
Modification | Fonction de modification de travaux | Métier | 15 | 8 | 7 | 53.33%
Modification | Création de table historiqueprix | base | 1 | 4 | 0 | 100%
Modification | Création vue Modifier | Affichage | 15 | 25 | 0 | 100%
Modification | Création controller | Métier | 15 | 10 | 5 | 66.67%
|  |  | 1132.5 | 1297 | 149 | 96.27%